## Диаграмма Ганта
План работы по проекту разработка сайта Program Lego
|  |  | Выбор темы и названия проекта |  | Создание календарного плана |  | Выбор системы создания и управления сайтом |  | Выбор шаблона |  | Доработка шаблона под задачи сайта |  |  | Планирование структуры сайта |  | Создание структуры сайта |  | Создание основных разделов на сайте |  |  |  | Наполнение основных разделов сайта |  |  |  |  | Оформление основных разделов сайта |  |  |  | Оформление основных разделов сайта |  |  |  |  | Тестирование работы сайта |  | Сдача проекта
Исполнитель |  | Часы | 2019-11-08 | 2019-11-09 | 2019-11-10 | 2019-11-11 | 2019-11-12 | 2019-11-13 | 2019-11-14 | 2019-11-15 | 2019-11-16 | 2019-11-17 | 2019-11-18 | 2019-11-19 | 2019-11-20 | 2019-11-21 | 2019-11-22 | 2019-11-23 | 2019-11-24 | 2019-11-25 | 2019-11-26 | 2019-11-27 | 2019-11-28 | 2019-11-29 | 2019-11-30 | 2019-12-01 | 2019-12-02 | 2019-12-03 | 2019-12-04 | 2019-12-05 | 2019-12-06 | 2019-12-07 | 2019-12-08 | 2019-12-09 | 2019-12-10 | 2019-12-11 | 2019-12-12 | 2019-12-13
Воронов ответственный за проектирование-веб-дизайн
Дергач ответсвенный за веб-дизайнер
Максименко ответственный за редактуру
Черепенько ответственный за наполнение сайта
Зеленый-выполнено
Красный - не выполнено
Часов
Специалист
Воронов ответственный за проектирование
Дергач ответсвенный за веб-дизайнер
Максименко ответственный за редактуру
Черепенько ответственный за наполнение сайта
Итого часов на проект