## Диаграмма Ганта
План работы по проекту разработка сайта Program Lego |  |  | Дни
Задача | Исполнитель | Часы | 2019-11-08 | 2019-11-09 | 2019-11-10 | 2019-11-11 | 2019-11-12 | 2019-11-13 | 2019-11-14 | 2019-11-15 | 2019-11-16 | 2019-11-17 | 2019-11-18 | 2019-11-19 | 2019-11-20 | 2019-11-21 | 2019-11-22 | 2019-11-23 | 2019-11-24 | 2019-11-25 | 2019-11-26 | 2019-11-27 | 2019-11-28 | 2019-11-29 | 2019-11-30 | 2019-12-01 | 2019-12-02 | 2019-12-03 | 2019-12-04 | 2019-12-05 | 2019-12-06 | 2019-12-07 | 2019-12-08 | 2019-12-09 | 2019-12-10 | 2019-12-11 | 2019-12-12 | 2019-12-13
Выбор темы и названия проекта | Воронов ответственный за проектирование |  | 2
| Дергачь ответсвенный за веб-дизайнер |  | 2
| Максименко ответственный за редактуру |  | 2
| Черепенько ответственный за наполнение сайта |  | 2
Создание календарного плана | Воронов |  | 1
| Дергачь |  | 1
| Максименко |  | 1
| Черепенько |  | 1
Выбор системы создания и управления сайтом | Воронов |  | 1 | 2
Выбор шаблона | Дергачь |  | 1 | 2
| Воронов |  | 1 | 1
Выбор основных разделов на сайте | Воронов |  |  | 1
| Дергачь |  |  | 1 | 1 | 2
Создание основных разделов на сайте
Наполнение основных разделов сайта
Оформление основных разделов сайта
Часов
Специалист
Воронов ответственный за проектирование
Дергачь ответсвенный за веб-дизайнер
Максименко ответственный за редактуру
Черепенько ответственный за наполнение сайта
Итого часов на проект